## Slide 1: Tactical Sourcing : passer en production
Comité de pilotage · Nom du client · 25 octobre 2026
Notes: Couverture : le titre dit la décision attendue. Remplacer le sous-titre par client et date. Ne jamais changer la position du X.

## Slide 2: Où nous en sommes
Trois faits, aucune opinion
Notes: Section : numéro en haut à gauche (modifier le texte 01, 02...). Une phrase sous le titre, jamais un paragraphe.

## Slide 3: Ce que nous avons livré ce trimestre
Policy achats v2.0 en production, alignée DORA, EBA et NIS2
Light track IT tiers 4 et 5 sous SAP Ariba, délai moyen 9 jours
Trois playbooks fournisseurs rédigés et validés par le risque
Reste à faire : intégration World-Check au flux de qualification
Notes: Contenu : quatre puces maximum, verbes d'action, chiffres. Sinon, passer en deux colonnes ou en cartes.

## Slide 4: Trois chiffres qui comptent
9 j
délai moyen de qualification
800 M€
d'achats sous contrôle
100 %
des fournisseurs critiques évalués
Notes: Cartes KPI : trois chiffres, un accent par carte (turquoise, rose, turquoise profond). Jamais plus de trois.

## Slide 5: Option A ou option B
Option A : conserver l'outil actuel
Coût stable, aucune migration, dette technique qui grandit
Risque : non-conformité DORA au 1er janvier
Option B : migrer en douze semaines
Investissement initial, conformité acquise, équipe à former
Recommandation : B, avec un pilote sur un périmètre
Notes: Deux colonnes : comparer, puis recommander dans la dernière puce de droite.

## Slide 6: Délai de qualification fournisseur, en jours
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4
Jours | 21 | 17 | 12 | 9
Lecture
Le délai a été divisé par deux en trois trimestres grâce au light track.
L'objectif de 7 jours est atteignable au T2 avec l'intégration World-Check.
Notes: Graphique : une série, une couleur, étiquettes de valeur. Deux séries : turquoise puis rose. La lecture tient en deux phrases.

## Slide 7: Plan d'actions
Action | Responsable | Échéance | Statut
Intégrer World-Check au flux | Nicolas Simon | 15 novembre | En cours
Former l'équipe achats au light track | Responsable achats | 30 novembre | À planifier
Valider les playbooks avec le risque | CRO | 10 décembre | Fait
Notes: Tableau : en-tête sur fond Papier, filets Brume, pas de zébrage. Les statuts en texte, pas en couleur seule.

## Slide 8: Décision demandée aujourd'hui
Lancer la migration en option B, avec un pilote sur le périmètre IT tiers 4 et 5 dès le 1er décembre.
Budget : 48 k€ · Durée : 12 semaines · Risque principal : disponibilité de l'équipe achats en décembre
Notes: Slide sombre : réservée au moment clé (décision, chiffre choc). Une par deck.

## Slide 9: Merci
Nicolas Simon · nicolas@clixite.be · clixite.be
Notes: Clôture : le X en couleur revient. Contacts en une ligne.